План-график мероприятий,

направленных на поэтапный переход к реализации

ФОП ДОО, НОО, ООО, СОО

МБОУ Гашунской СОШ№4

| Мероприятие | Срок |  | Исполнитель |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Проведение педагогических советов, посвященных вопросам внедрения ФОП ДОО,НОО,ООО,СОО в образовательный процесс | Май, август 2023 | Заместитель директора |  | Протоколы |  |
| Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДОО.НОО,ООО,СОО | март 2023 | Рабочая группа педагогов |  | Приказ о создании рабочей группы |  |
| Проведение экспертизы образовательных программ с использованием чек- листов на соответствие требованиям ФОП | апрель 2023 | Рабочая группа педагогов |  | Отчет |  |
| Составление проекта ОП ДОО,НОО, ООО,СОО с учетом ФОП | Май-июль 2023 | Рабочая группа педагогов |  | Проект программы |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Февраль-август 2023г. | Руководитель рабочей группы |  | Банк данных нормативно-правовых документов |  |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Февраль-май 2023 | Рабочая группа педагогов |  | Листы ознакомления |  |
| Разработка новой Программы развития дошкольной группы МБОУ Гашунской СОШ№4 | Август 2023 | Администрация ОО,руководитель рабочей группы |  | Приказ о разработке Программы развития дошкольной группы |  |
| Издание приказа об утверждении новых ОП ДОО, НОО, ООО, СОО в соответствии с ФОП и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023 | Директор |  | Приказ |  |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП локальных актов | По необходимости | Заведующий |  | Приказы |  |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДОО,НОО,ООО,СОО. | Март –апрель 2023 | Рабочая группа |  | Справка, график повышения квалификации |  |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДОО. | Апрель - май 2023 | Заместитель директора |  | Опросные листы |  |
| Повышение квалификации педагогов по вопросам применения ФОП ДОО,НОО,ООО,СОО (КПК, вебинары) | Май-август 2023 | Заместитель директора |  | Документы о повышении квалификации |  |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной программы образования ДОО,НОО,ООО,СОО | Апрель - август 2023 | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |  |
| Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель - август 2023 | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |  |
| Адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель - август 2023 | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |  |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДОО,ФОП НОО,ФОП ООО, ФОП СОО | Февраль – август 2023 | Администрация ОО |  | Рекомендации, методические материалы и т. п. |  |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДОО, НОО,ООО, СОО | Май, сентябрь 2023 | Администрация ОО, воспитатель |  | Протоколы родительских собраний |  |
| Разместить ФОП на сайте ОО | Сентябрь 2023 | Ответственный за сайт |  | Информация на сайте |  |
| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в уголке для родителей. | Регулярно | Воспитатель |  | Информация на стенде |  |
| 6. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести анализ учебно- методического комплекта к обновленной ОП с целью выявления дефицитов. | Июнь –июль 2023 | воспитатель, заместитель директора |  | Аналитическая справка с итоговым перечнем необходимых методических материалов |  |